## 연속사업 한줄일정 (hidden)
개정날짜 | 2015-09-25 | [8 empty] | 오늘날짜 | 2020-11-03
연속사업 및 업무 |  | 담당자 | 알림방법 | 월별
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12
혁신교육 지원센터 2차 개발 관리자 페이지 | 화면기획, DB설계, 엔티티 |  |  | 월별 9: 9-10~9-18
| 로그인 기능 구축 |  |  | 월별 10: 9-21~10-1
| 관리자관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-2~10-12
| 코드관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-13~10-15
| 기관관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-16~10-19
| 차수관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-20~10-21
| 강좌관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-22~10-27
| 수강신청현황 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-28~10-29
| 설문 기능 구축 |  |  | 월별 11: 10-30~11-3
| 수료증관리 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-5~11-6
| 수납관리 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-6~11-9
| 통계 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-9~11-10
| 검색 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-11~11-12
| 관리자 페이지 완료 |  |  | 월별 11: 2015-11-13
엑티브엑스 변경 | LG U+ 대체 |  |  | 월별 11: 11-16~11-30
| 파일업로더 수정 |  |  | 월별 11: 11-16~11-20
| 플래쉬 대체 |  |  | 월별 11: 11-24~12-31
| 동영상 변환일정(확장자) |  |  | 월별 11: 11-12~12-12
| 동영상 대체 |  |  | 월별 11: 11-2~12-31
| XML DOM Document |  |  | 월별 11: 2015-11-23
| 완료 |  |  | 월별 11: 2015-12-31
입력창 및 파일 용량 기능 고도화 | 1차 검색 입력창 기능고도화 |  |  | 월별 10: 9-24~10-12
| 2차 입력창 기능 고도화 |  |  | 월별 10: 10-1~10-16
| 2차 동영상 재생 시간 표기 |  |  | 월별 10: 10-7~10-22
| FAQ 제작 |  |  | 월별 10: 2015-10-22
| 완료 |  |  | 월별 10: 2015-10-23
정책팝업존 이미지 맵 기능 고도화 | 개발 기간 |  |  | 월별 11: 11-23~11-27
| 완료 |  |  | 월별 11: 2015-11-30
웹소스 재정비 2차 | 메뉴이용통계 기능 고도화 |  |  | 월별 11: 11-16~11-30
| 하드코딩 부분 작업 |  |  | 월별 12: 12-1~12-11
| 관리자 입력부분 작업 |  |  | 월별 12: 12-14~12-30
| 완료 |  |  | 월별 12: 2015-12-31

## 초기 wbs
Project | PARKBOX | [7 empty] | 박상민
Manager | 박상민 | [7 empty] | 박소정
Write | 박소희 | [7 empty] | 박소희
Version | 1 | [7 empty] | ALL
Issued date | 2020-10-27 | [7 empty] | 완료
Work Break-down Structure | [11 empty] | 10월 | [20 empty] | 11월
[12 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 1주 | [6 empty] | 2주
Procedures | Steps |  | Tasks |  | Type |  |  | 담당자 | schedule |  | 산출물/비고 | 44115 | 44116 | 44117 | 44118 | 44119 | 44120 | 44121 | 44122 | 44123 | 44124 | 44125 | 44126 | 44127 | 44128 | 44129 | 44130 | 44131 | 44132 | 44133 | 44134 | 44135 | 44136 | 44137 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149
[5 empty] | 모듈 | html | iframe |  | 시작일 | 종료일 |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14
1.0.0. 착수 및 프로젝트 관리
| 1.1.0. | 프로젝트 관리
|  |  | 1.1.1. | 기획 |  |  |  | ALL | 2020-10-12 | 2020-10-13
|  |  | 1.1.2. | 기획서 작성 |  |  |  | ALL | 2020-10-12 | 2020-10-13
2.0.0. 분석/설계
| 2.1.0. | 분석_조사
|  |  | 2.1.1. | 요구사항 정의서 작성 |  |  |  | ALL
|  |  | 2.1.2. | 기능정의서(FBS) 작성 |  |  |  | 박소정
|  |  | 2.1.3. | WBS 작성 |  |  |  | 박소희 | 10월 15일 | 11월 13일
| 2.2.0. | ERD설계
|  |  | 2.2.1. | 테이블 정의서 작성 |  |  |  | ALL
|  |  | 2.2.2. | 논리 물리 ERD설계 |  |  |  | 박상민
| 2.3.0. | 비즈니스 설계 문서 작성
|  |  | 2.3.1. | UI_페이지 설계 |  |  |  | ALL
|  |  | 2.3.2. | 네비게이션 흐름도 작성 |  |  |  | ALL
| 2.4.0. | 개발환경 구축
|  |  | 2.4.1. | 개발 도구 설치 |  |  |  | ALL
|  |  | 2.4.2 | 개발 서버 구성(GCP) |  |  |  | 박상민
3.0.0. 플랫폼 구현
| 3.1.0. | 플랫폼
|  |  | 3.1.1. | DB구축 및 Query작성 |  |  |  | ALL
|  |  | 3.1.2. | Query Test |  |  |  | ALL
|  |  | 3.1.3. | Spring Structure 구현 및 Library 설치 |  |  |  | ALL
|  |  | 3.1.4. | 공통 모듈 생성 |  |  |  | ALL
4.0.0. 프론트 개발
| 4.1.0. | 공통
|  |  | 4.1.1. | 헤더 |  |  |  | 박소희 | 10월 29일 | 10월 30일 | bar: 2020-10-29 to 2020-10-30
|  |  | 4.1.2. | 푸터 |  |  |  | 박소희 | 10월 29일 | 10월 30일 | bar: 2020-10-29 to 2020-10-30
|  |  | 4.1.3. | 사이트 메인 |  |  |  | 박상민 | 10월 29일 | 10월 30일 | bar: 2020-10-29 to 2020-10-30
| 4.2.0. | 회원
|  |  | 4.2.1. | 회원가입 |  |  |  | 박소정 | bar: 2020-10-29 to 2020-11-01
|  |  | 4.2.2. | 회원가입완료 |  |  |  | 박소정 | bar: 2020-10-29 to 2020-11-01
|  |  | 4.2.3. | 로그인 |  |  |  | 박소정 | bar: 2020-10-29 to 2020-11-01
| 4.3.0 | 마이페이지
|  |  | 4.3.1. | 마이페이지 메인 |  |  |  | 박소희 | 10월 31일 | 11월 1일 | bar: 2020-10-31 to 2020-11-01
|  |  | 4.3.2. | 나의 예매내역 |  |  |  | 박소희 | 10월 31일 | 11월 1일 | bar: 2020-10-31 to 2020-11-01
|  |  | 4.3.3. | 무비스토리 |  |  |  | 박소정 | bar: 2020-10-29 to 2020-11-01
|  |  | 4.3.4. | 문의내역 |  |  |  | 박소정 | bar: 2020-10-29 to 2020-11-01
|  |  | 4.3.5. | 회원정보수정 |  |  |  | 박소정 | bar: 2020-10-29 to 2020-11-01
|  |  | 4.3.6. | 포인트내역
| 4.4.0. | 영화
|  |  | 4.4.1. | 영화목록(박스오피스) |  |  |  | 박상민 | bar: 2020-10-29 to 2020-11-01
|  |  | 4.4.2. | 영화 상세페이지 |  |  |  | 박상민 | bar: 2020-10-29 to 2020-11-01
| 4.5.0. | 예매 | bar: 2020-11-02 to 2020-11-03
|  |  | 4.5.1. | 예매(극장, 영화, 시간 선택창) |  |  |  | 박소희 | 11월 2일 | 11월 3일 | bar: 2020-11-03 to 2020-11-04
|  |  | 4.5.2. | 좌석선택 |  |  |  | 박소희 | 11월 3일 | 11월 4일
|  |  | 4.5.3. | 결제수단선택 |  |  |  | 박소정 | bar: 2020-10-29 to 2020-11-01
|  |  | 4.5.4. | 결제완료 |  |  |  | 박소정 | bar: 2020-10-29 to 2020-11-01
| 4.6.0. | 극장
|  |  | 4.6.1. | 극장목록 |  |  |  | 박소정 | bar: 2020-10-29 to 2020-11-01
|  |  |  | 극장 상세페이지 |  |  |  | 박소정 | bar: 2020-10-29 to 2020-11-01
| 4.7.0. | 관리자
|  |  | 4.7.1. | 헤더(네비게이션바) |  |  |  | 박소희 | bar: 2020-10-29 to 2020-11-01
|  |  |  | 관리자메인 |  |  |  | 박소희 | bar: 2020-10-29 to 2020-11-01
|  |  |  | 시간표관리 페이지 |  |  |  | 박상민 | bar: 2020-10-29 to 2020-11-01
|  |  |  | 시간표입력 페이지 |  |  |  | 박상민 | bar: 2020-10-29 to 2020-11-01
|  |  |  | 상영작 추가 |  |  |  | 박소희 | bar: 2020-10-29 to 2020-11-01
|  |  |  | 1:1문의 답변 |  |  |  | 박소정 | bar: 2020-10-29 to 2020-11-01
공지사항 관리
5.0.0. 백엔드 개발
| 5.1.0. | 회원
|  |  | 5.1.1. | 회원가입 |  |  |  | 박상민
|  |  | 5.1.2. | 회원탈퇴 |  |  |  | 박상민
|  |  | 5.1.3. | 로그인/로그아웃 |  |  |  | 박상민
|  |  | 5.1.4. | 아이디 찾기 |  |  |  | 박상민
|  |  | 5.1.5. | 비밀번호 찾기 |  |  |  | 박상민
|  |  | 5.1.6. | 회원정보 수정 |  |  |  | 박상민
|  |  | 5.1.7. | 비밀번호 관리
|  |  | 5.1.8. | 휴면계정 관리
|  |  | 5.1.9. | 휴면계정 복구
| 5.2.0. | 예매
|  |  | 5.2.1. | 영화 예매 |  |  |  | ALL
|  |  | 5.2.2. | 예매 취소 |  |  |  | ALL
|  |  | 5.2.3. | 예매내역 조회 |  |  |  | ALL
| 5.3.0. | 결제
|  |  | 5.3.1. | 결제 |  |  |  | ALL
|  |  | 5.3.2. | 결제 취소 |  |  |  | ALL
|  |  | 5.3.3. | 결제내역 조회 |  |  |  | ALL
| 5.4.0. | 영화
|  |  | 5.4.1. | 상영작 등록 |  |  |  | ALL
|  |  | 5.4.2. | 영화 목록 조회 |  |  |  | ALL
| 5.5.0. | 극장
|  |  | 5.5.1. | 극장 정보 조회 |  |  |  | 박소정
|  |  | 5.5.2. | 극장 위치 조회 |  |  |  | 박소희
| 5.6.0. | 게시판
|  |  | 5.6.1. | 내가 본 영화 평점 (CRUD) |  |  |  | 박소희
|  |  | 5.6.2. | 1:1 문의 |  |  |  | 박소정
| 5.7.0. | 관리자
|  |  | 5.7.1. | 시간표 생성 |  |  |  | ALL
|  |  | 5.7.2. | 시간표 수정 및 삭제 |  |  |  | ALL
|  |  | 5.7.3. | 공지사항 관리
| 5.8.0. | 포인트
|  |  | 5.8.1. | 포인트 조회
포인트 적립
포인트 사용
포인트 소멸
6.0.0. 테스트 및 완료
| 6.1.0. | 테스트
|  |  | 6.1.1. | 기능별 테스트
|  |  | 6.1.2. | 유닛 테스트 결과서
7.0.0. 서비스 준비
| 7.1.0. | 서비스 준비
|  |  | 7.1.1. | 발표 자료 준비
|  |  | 7.1.2. | 보고서 작성